## Sheet1
TIMELINE PERBAIKAN SISTEM PENATAUSAHAAN HASIL PIUTANG NEGARA DAN LELANG
No | Kegiatan | Sub Kegiatan | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I | Pematangan Proses Bisnis | Analisis Beban Kerja Bendahara Penerimaan | bar: Juni I to Juni II
Melakukan visit ke KPKNL yang menjadi sampling | bar: Juni III
Pengumpulan data primer | bar: Juni IV to Juli II
Menyusun kerangka kerja dan SOP
II | Pembuatan Landasan Hukum | Pembuatan Konsep Kepdirjen | bar: Agustus III to September II
Harmonisasi dan Disseminasi | bar: Juli IV to Agustus I
Pembuatan SK Tim
III | Analisa Kebutuhan Sistem | Pembahasan temuan BPK | bar: Juni I
Pembuatan ruang lingkup dan fitur standar | bar: Juni II to Juni III
Penetapan subyek dan pengguna | bar: Juni I
IV | Flowchart dan Arsitektur | Alur data penerimaan | bar: Juli I
Alur data pengeluaran | bar: Juli II
Kodifikasi penerimaan dan pengeluaran | bar: Juli III
Simulasi kode | bar: Juli IV
Alur kerja verifikator, otorisator, dan bendahara | bar: Juli I to Juli IV
V | Normalisasi Data | Pembuatan data training | bar: Juli II to Juli III
Simulasi data dengan relasi sederhana | bar: Juli III
Pembuatan data transaksi, data master, data referensi | bar: Juli IV
Penyusunan Entity Relationship Diagram | bar: Juli II to Agustus II
Generate database
Membuat UI Mockup | bar: Juli IV
Membuat skema database | bar: Agustus I
Membuat daftar class dan relasi antar class
VI | Pembuatan Perangkat lunak | Instalasi alat bantu pembuatan perangkat lunak | bar: Juli II
Pembuatan repository | bar: Juli III
Pembuatan dokumentasi non sourcecode | bar: Juli IV to Agustus IV
Perancangan antarmuka (UI/UX) | bar: Juli III
Development :
Konsep variabel dan tipe data | bar: Agustus I
Control flow (looping, branching, jumps) | bar: Agustus II
Pengelompokan (function, class, package) | bar: Agustus III
Debuging/stabilization | bar: Agustus IV to September II
Distribution
Membuat detail implementasi source code | bar: September I to September IV
User Acceptance Test, baik internal maupun external | bar: September III to September IV
Pembuatan dokumentasi sourcecode | bar: Agustus I to September IV
Hosting | bar: September III
VII | Public Release | Pembuatan petunjuk penggunaan | bar: September II
Pembuatan buku panduan how to be | bar: Agustus IV to September I
Pembuatan materi implementasi | bar: September II
Persiapan SDM fasilitator | bar: September I to September III
Pemilihan satker untuk piloting
Piloting data sebagian | bar: September II
Piloting penuh | bar: September III
Workshop untuk Otorisator, Verifikator, Bendahara | bar: September III to September IV

## Sheet3
# | Satker | Otorisator | Verifikator | Bendahara | Jumlah
1 | KPKNL Jakarta II | 1 | 2 | 1 | 4

## Sheet2
Alat Bantu Pembuatan System
No | Uraian
1 | Powerpoint
2 | Word
3 | Excel
4 | Aplikasi Nadine
5 | Visio
6 | Google Drive
7 | Git
8 | Github
9 | Visual Studio Code
10 | Navicat
11 | Mysql Workbench
12 | Xmind
13 | XAMPP